УТВЕРЖДАЮ

Директор школы № 10

г. Сердобска

____________ /Н. А. Зябликов/

План мероприятий по реализации проекта «Бизнес – дело молодых!»

в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска

в 2016-2017 учебном году

| № | Мероприятие | Целевая аудитория | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение факультативного курса «Основы предпринимательства» | Учащиеся 8 классов | В течение учебного года | Шувалова И. Ю. |
|  | Изучение учебного курса «Основы предпринимательства» | Учащиеся 10 классов | В течение учебного года | Михайлова Н. А. |
|  | Реализация проекта «Обучение через предпринимательство» | Учащиеся 7 - 11 классов | В течение учебного года | Забродина Л. М., Шувалова И. Ю. |
|  | Реализация проекта «Промышленный туризм» | Учащиеся 1 - 6 классов | В течение учебного года | Забродин В. В. |
|  | Проведение обучающего семинара «Реализация проекта «Бизнес – дело молодых» в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска» | Педагоги школы | Октябрь 2016 года | Забродина Л. М., Корнеева М. А. |
|  | Проведение школьного конкурса проектов в рамках реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | Учащиеся 7- 10 классов | Ноябрь 2016 года, февраль 2017 года | Шувалова И. Ю. |
|  | Участие в районном конкурсе проектов в рамках реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | Учащиеся 7- 10 классов | Январь 2017 года | Забродина Л. М., Шувалова И. Ю. |
|  | Проведение школьных выставок-ярмарок продукции | Учащиеся 1 - 11 классов | В течение учебного года | Ломакина Е. В., учителя технологии, классные руководители |
|  | Участие в районных и региональных выставках, ярмарках | Учащиеся 1 - 11 классов | В течение учебного года | Ломакина Е. В., учителя технологии, классные руководители |
|  | Проведение недели предпринимательства | Учащиеся 7 - 11 классов | Ноябрь 2016 года | Забродина Л. М., учителя – предметники, классные руководители |
|  | Встречи с представителями бизнеса, выпускниками школы, открывшими своё дело, успешными предпринимателями района | Учащиеся 1-11 классов | В течение учебного года | Забродина Л. М., классные руководители |
|  | Проведение мастер-классов, обучающих семинаров, деловых игр: «Предпринимательство и молодежь», «Бизнес руками молодых», «Твоя территория успеха» и др. | Учащиеся 5-11 классов | В течение учебного года | Забродина Л. М., классные руководители |
|  | Проведение школьного конкурса бизнес - проектов обучающихся | Учащиеся 11 классов | Март 2017 года | Михайлова Н. А. |
|  | Участие в районном конкурсе бизнес - проектов обучающихся образовательных учреждений | Учащиеся 11 классов | Апрель 2017 года | Михайлова Н. А. |
|  | Участие в областном конкурсе «Каким я вижу мир бизнеса», «Мир бизнеса глазами детей» | Учащиеся 1- 11 классов | По региональному плану | Учителя – предметники, классные руководители |
|  | Повышение квалификации педагогических работников школы в сфере предпринимательства | Педагоги школы | По плану | Директор школы |