Приложение  № 3

Утверждено

постановлением администрации

Сердобского района

от_________ №_________

# ПЛАН

# мероприятий учреждений Сердобского района в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
|  | Выверка списков участников Великой Отечественной войны 1941-1945г. и тружеников тыла, проживающих на территории Сердобского района | В течение 2019-2020г.г. | #### Управление социальной защиты населения Сердобского района |
|  | Работа по привлечению спонсорских средств с целью организации мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы для участников ВОв и тружеников тыла. | Февраль-Май 2020 г. | #### МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | Обследование условий проживания инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, решение вопросов по итогам обследования и оказание помощи в социально-бытовом обслуживании. | Март - Апрель 2020г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» Управление социальной защиты населения Сердобского района |
|  | Приобретение подарочных наборов для ветеранов ВОВ, состоящих на обслуживании в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого | Апрель- май 2020 | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | Проведение благотворительного месячника по оказанию бесплатных дополнительных услуг для ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете в отделении социального обслуживания на дому | Май 2020 года | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | Организовать выдачу праздничных продуктовых наборов инвалидам и ветеранам ВОВ | Апрель-Май 2020г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» #### Совет ветеранов Сердобского района (по согласованию) и Совет ветеранов г. Сердобска (по согласованию) |
|  | Организация трудовых десантов по оказанию помощи участникам трудового фронта и инвалидам войны с привлечением волонтеров | апрель - май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | Поздравление на дому участников и инвалидов ВОВ, состоящих на надомном обслуживании | май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | Оказание адресной социальной помощи в виде продуктовых наборов инвалидам и участникам ВОв, состоящим на социальном обслуживании | май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» Совет ветеранов Сердобского района (по согласованию) и Совет ветеранов г. Сердобска (по согласованию) |
|  | Организовать трудовые десанты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с привлечением волонтеров и закреплением за каждым ветераном ВОВ | апрель - май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, волонтерские отряды. |
| Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
|  | Акция «День добрых дел» | Апрель 2020 г | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» Совет ветеранов Сердобского района (по согласованию) и Совет ветеранов г. Сердобска (по согласованию), депутаты Молодёжного парламента |
|  | Участие в творческом конкурсе среди учащихся общеобразовательных организаций Пензенской области, посвященный Дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады | Январь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
|  | Цикл выставок-инсталляций, посвященных основным событиям ВОВ «Нелегкий путь к Победе» | январь-декабрь 2020 г. | МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 14 | Организация волонтерской патриотической акции "Родина-мать зовет", приуроченная к годовщине Сталинградской битвы | Февраль 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, Сердобское отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" |
| 15 | Организация районного конкурса патриотической песни "Февральский ветер" | Февраль 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 16 | Оформление информационных стендов «Поколение, ставшее легендой!» | январь-декабрь 2020 г. | МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 17 | Участие в конкурсе творческих презентаций учащихся Пензенской области "Война в судьбе моей семьи" | Февраль- май 2020 г | Отдел образования Сердобского района |
| 18 | Представление цикла лекций для школьников "Одна на всех Победа!" | Февраль- май 2020 г | Отдел образования Сердобского района, |
| 19 | Создание и развитие школьных отрядов волонтеров Победы | март - ноябрь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 20 | Районный фестиваль патриотической песни, посвящённый 75- летию Великой Победы | Февраль 2020 г. | МУК «Культурно-досуговое объединение Сердобского района» |
| 21 | Участие в видео-проекте "Моя война!" (воспоминания участников ветеранов ВОВ) | март - апрель 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 22 | Районный фестиваль народного самодеятельного творчества «В сердце ты у каждого, Победа!» | Февраль- апрель 2020 г. | отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района |
| 23 | Посещение выставки "Русский мундир", посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | март - апрель 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 24 | «Славною дорогою побед» (отчетный концерт академического хора ветеранов РДК) | Февраль 2020 г. | МУК ««Культурно- досуговое объединение Сердобского района» |
| 25 | Спектакль народного театра «Поколение» РДК по пьесе Н.Семёновой «Семь мисок, семь ложек» | Февраль- май 2020 г. | МУК «Культурно- досуговое объединение Сердобского района» |
| 26 | Участие библиотек района в зональных этапах XV Книжного фестиваля "Открытый мир библиотек", посвящённого 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Март-- апрель 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 27 | «Мы помним, мы гордимся» (литературно-музыкальная композиция для учащихся) | Апрель 2020 г. | МУК «Культурно- досуговое объединение Сердобского района» |
| 28 | Участие в областном слете юных патриотов "Славе - не меркнуть, традициям - жить!" | Апрель 2020 г | Отдел образования Сердобского района |
| 29 | Декада памяти «Читая книги, помним о войне» | Апрель- май 2020 г. | МУК «Культурно- досуговое объединение Сердобского района» |
| 30 | Участие в межрегиональной научно-практической конференции "Этот день мы приближали как могли: Среднее Поволжье в годы Великой Отечественной войны", организованная совместно с архивной службой Саратовской области в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве | апрель 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 31 | Организация выставок "75-я весна", посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | апрель 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 32 | Проведение встречи «Славные имена Пензенской земли» совместно с клубом «Дом друзей» | Апрель 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 33 | Участие в выставке "Письма с фронта" организованной "Государственным архивом Пензенской области" | Май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 34 | «Спасибо за Победу!» выставка работ учащихся детской художественной школы г. Сердобска | Апрель- май 2020 г. | МБУДО Детская художественная школа Г. Сердобска |
| 35 | Акция – марафон «Прочитанная книга о войне - мой подарок ветерану» | Апрель- май 2020 г. | МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района, Совет ветеранов Сердобского района (по согласованию) и Совет ветеранов г. Сердобска (по согласованию) |
| 36 | Изготовление плаката к 9 мая «Вечная память героям» детьми, стационарного отделения для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Островок» | Апрель 2020 года | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 37 | Премьера спектакля народного театра «Поколение» РДК по пьесе А.Макаёнка «Трибунал» | Апрель 2020 г. | МУК «Культурно- досуговое объединение Сердобского района» |
| 38 | Изготовление Георгиевской ленточки детьми, стационарного отделения для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Островок» | Май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 39 | Просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне, детьми с отделения социальной реабилитации семьи ( с дневным пребыванием несовершеннолетних ) | Апрель-Май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 40 | Районный поэтический фестиваль «Поэзия войны священной» | Май 2020 г. | МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 41 | Встреча детей, посещающих отделение социальной реабилитации семьи (с дневным пребыванием несовершеннолетних ) со слушателями «Университета третьего возраста». Воспоминания пожилых людей о военном детстве. | Апрель-Май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 42 | Участие в турнире по футболу, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | май 2020 г. | отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района, Отдел образования Сердобского района |
| 43 | Участие в праздничной акции "Сад Победы", приуроченной к празднованию 75-й годовщины Великой Победы | май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 44 | Изготовление поздравительных открыток ветеранам и участникам ВОВ | Апрель-Май 2020г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 45 | Встреча воспитанников «Островка» с участниками трудового фронта в годы ВОВ | апрель-май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 46 | Участие в выставке "А мы из Пензы" из фондов Объединения в Литературном музее | май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 47 | Традиционный велопробег, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Май 2020 г. | отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района, Отдел образования Сердобского района |
| 48 | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Центре социального обслуживания населения | май 2020 г. | #### МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 49 | Участие в научно-практической конференции "Нравственные уроки войны" | май 2020 г. | #### Отдел образования Сердобского района |
| 50 | Посещение обновленной экспозиции "Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца!" в краеведческом музее | май 2020 г. | #### Отдел образования Сердобского район |
| 51 | Шахматный турнир, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Май 2020 г. | #### отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района, Отдел образования Сердобского района |
| 52 | Праздничные концертные программы, посвященные Дню Победы | май 2020 г. | #### Отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района, учреждения культуры |
| 53 | Посещение историко-документальной выставки "Нам не помнить об этом нельзя" по документам ГБУ "Государственный архив Пензенской области" | май 2020 г. | #### Отдел образования #### Сердобского района |
| 54 | «А мы из Пензы!". Спецпроект. Музей книги военных лет "Лермонтовки на колесах" | сентябрь 2019- май 2020 г. | #### Отдел образования #### Сердобского района |
| 55 | Подготовка и проведение мероприятий в клубах пожилых людей «Ветеран», «Дом друзей», «Университет третьего возраста» | май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 56 | "Уроки мужества" и «Единые уроки памяти» в образовательных организациях Сердобского района | сентябрь 2019- май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, общеобразовательные учреждения |
| 57 | Участие во Всероссийском конкурсе на лучшее эссе о Великой Отечественной войне "Поклонимся великим тем годам" | сентябрь 2019- май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, Общеобразовательные учреждения |
| 58 | Подготовка волонтерского сопровождения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | февраль - апрель 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, Сердобское отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по согласованию) |
| 59 | Организация и проведение в общеобразовательных организациях Сердобского района тематических уроков "Пензенский участок Сурского рубежа обороны" (1941 - 1942 гг.) | ноябрь 2019 - 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 60 | Участие спортсменов района в областной легкоатлетической эстафете на призы Губернатора Пензенской области, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | май 2020 г. | отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района, Отдел образования Сердобского района |
| 61 | Участие спортсменов района в областной спартакиаде допризывной молодежи и ветеранов боевых действий, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | 10-11 мая 2020 г. | отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района, Отдел образования Сердобского района |
| 62 | Организация и проведение игры "Умники и умницы Сурского края", посвящённой Году памяти и славы | декабрь 2019 - май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 63 | Участие в акции «Строкой документа – о войне» (Социальные сети) | май- декабрь 2020 г. | МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 64 | Организация военно-патриотических мероприятий в образовательных организациях Пензенской области, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (конкурсы рисунков, концертные программы, выставки, квесты и т.д.) | декабрь 2019 - 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 65 | Участие творческих коллективов Сердобского района в областном фестивале "Гармонь фронтовая" | май 2020 г. | МУК «Культурно- досуговое объединение Сердобского района» |
| 66 | Посещение «Аллеи героев» детьми, посещающими отделение социальной реабилитации семьи (с дневным пребыванием несовершеннолетних), и стационарного отделения для несовершеннолетних «Островок» | май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 67 | Беседа на тему - «Дети войны» с детьми, посещающими отделение социальной реабилитации семьи (с дневным пребыванием несовершеннолетних), и стационарного отделения для несовершеннолетних «Островок» | май 2020г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 68 | Литературно- музыкальная композиция академического хора ветеранов «Минувших лет былую память мы будем бережно хранить» | май 2020 г. | МУК ««Культурно- досуговое объединение Сердобского района» |
| 69 | Круглый стол «Старшему поколению - внимание и заботу». Участники круглого стола: члены клуба «Ветеран», дети из отделения социальной реабилитации семьи (с дневным пребыванием несовершеннолетних). | май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 70 | Цикл концертных программ, посвящённых Дню Победы | апрель- май 2020 г. | МБУДО Детская школа искусств Сердобского района |
| 71 | Организация выставок рисунков детей «Этот День победы!» | май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 72 | «Подвигу наших отцов и дедов посвящается…»» - беседа по произведениям советских писателей о Великой Отечественной войне с детьми стационарного отделения для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Островок» | 05 мая 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 73 | Проведение праздничного мероприятия для детей стационарного отделения «Островок» « Никто не забыт, ничто не забыто! | 06 мая 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 74 | Встреча членов клуба «Дом друзей» с вдовами и детьми ВОВ, тружениками тыла | 06 мая 2020г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 75 | Организация полевой кухни для участников велопробега, посвященного 75-летию Победы в ВОВ | 07 мая 2020г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 76 | Участие творческих коллективов Сердобского района в областном молодежном фестивале патриотической песни "Катюша" | Июнь 2020 г. | Отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района |
| 77 | Участие в областном турнире по пулевой стрельбе, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | 22 июня 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 78 | Всероссийская Акция «Свеча памяти» Церемония возложения венков и цветов в День памяти и скорби к мемориалам воинских захоронений, расположенных на территории г.Сердобска и Сердобского района (по согласованию) | 22 июня 2020 г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района |
| 79 | Посещение передвижных выставок оружия, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | в течение 2019 - 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 80 | Военно-спортивные соревнования с участием обучающихся юнармейцев | в течение 2019 - 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 81 | Участие в театрализованной интерактивной программе "Земляки-писатели на защите Отечества". | в течение 2019 - 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 82 | «А мы из Пензы!". Спецпроект Музей книги военных лет "Лермонтовки на колесах" | в течение 2019 - 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 83 | Торжественное открытие «Вахты Памяти» у Мемориала «Вечный огонь» г. Сердобска (по согласованию) | Май 2020 г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района Отдел образования Сердобского района |
| 84 | Выпуск буклетов, памяток, дайджестов, тематических досье, сборников | Январь- декабрь 2020 г. | МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| Мероприятия в День Победы |  |  |  |
| 85 | Торжественно- траурный митинг на братской могиле г. Сердобска (по согласованию) | Май 2020 г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района Военный комиссариат г. Сердобска, Сердобского и Бековского районов (по согласованию) |
| 86 | Праздничный концерт «Салют, Победа!» к 75- летию Великой Победы | Май 2020 г. | Отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района |
| 87 | Торжественный митинг и парад ко Дню Победы. Гражданско-патриотическое шествие «Бессмертный полк» | 09 мая 2020 г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района Военный комиссариат г. Сердобска, Сердобского и Бековского районов (по согласованию) |
| 88 | Праздничная программа, салют к 75- летию Великой Победы в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» | 9 мая 2020 г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района |
| 89 | Организация работы полевой кухни для участников войны и тружеников тыла на центральной площади города Сердобска | 09 мая 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 90 | Размещение информации о проведенных мероприятиях на сайтах администраций Сердобского района | май 2020г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района |
| 91 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов с юбилейными днями рождения (90,95 и 100 лет) | В течение года | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» Администрация Сердобского района |
|  | Научные, информационные и издательские проекты |  |  |
| 92 | Создание районной книги памяти | апрель 2020 г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района |
| 93 | Изготовление и размещение на улицах города и муниципального района Пензенской области праздничных баннеров, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | январь 2020 г. | Администрации г. Сердобска (по согласованию) и Сердобского района |
| 94 | Организация публикаций, материалов, видеосюжетов, телепередач, посвящённых подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в СМИ, в том числе с участием краеведов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла | 2019- 2020 г. | Редакция районной газеты «Сердобские новости», Сердобское телевидение (по согласованию) |
| 95 | Освещение мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2019- 2020 г. | Редакция районной газеты «Сердобские новости» Сердобское телевидение (по согласованию) |
| Мероприятия по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны |  |  |  |
| 96 | Участие социальных работников в волонтерском движении, и детей дневного отделения в уборке брошенных могил ветеранов Великой Отечественной войны (центральное кладбище города, п. Круглое) | апрель - май 2020 г. | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 97 | Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятным сооружениям, посвящённым героям Великой Отечественной войны (по согласованию) | сентябрь 2019 г.- май 2020 г. | Администрации г.Сердобска (по согласованию) и Сердобского района, депутаты Молодёжного парламента, «Молодая гвардия» ВПП «Единая Россия» |
| 98 | Субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений с привлечением волонтёров (по согласованию) | апрель 2020 г. | Администрации г.Сердобска (по согласованию) и Сердобского района, депутаты Молодёжного парламента, «Молодая гвардия» ВПП «Единая Россия» |
| Мероприятия, посвященные дням воинской славы |  |  |  |
| 99 | День воинской славы России. День победы советский войск в Курской битве. | 23.08.2020 | Отдел образования Сердобского района , МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 100 | День окончания второй мировой войны | 02.09.2020 | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 101 | День полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады | 27.01.2020 г. | Отдел образования Сердобского района , МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 102 | День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 2.02.2020 г. | Отдел образования Сердобского района, МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» МУК Межпоселенческая центральная районная библиотека Сердобского района |
| 103 | Митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата (по согласованию) | 03.12.2020 | Администрации г.Сердобска (по согласованию) и Сердобского района |
| 104 | Всемирный день мира | 01.01.2020 | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 105 | Митинг, торжественное мероприятие к Дню защитника Отечества. | Февраль 2020 | Администрации г.Сердобска (по согласованию) и Сердобского района |
| 106 | Герои Сердобского края | 21.02.2020 | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» КЦСОН |
| 107 | Славные имена Пензенской земли | 24.04.2020 | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 108 | Поклонимся героям нашей земли | 01.05.2020 | МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 109 | Цикл мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества | 9 декабря 2019 г. 9 декабря 2020 г. | Отдел по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Сердобского района Отдел образования Сердобского района |
|  | Научные, информационные и издательские проекты |  |  |
| 110 | Участие в проекте "Создание выставочной экспозиции, посвященной памятным датам России" | январь-август 2020 г. | Отдел образования Сердобского р- на |
| 111 | Участие в проекте "Лента памяти". Распространение георгиевских лент в целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне | апрель- май 2020 г. | Отдел образования Сердобского р- на, руководители школьных волонтёрских отрядов, депутаты Молодёжного парламента, «Молодая гвардия»ВПП «Единая Россия» |
| 112 | Участие во Всероссийском конкурсе лидеров команд Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" | февраль – май 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, руководители школьных волонтёрских отрядов |
| 113 | Всероссийская акция "Красная гвоздика". Участие в распространении значков "Красная гвоздика" - символа памяти о павших героях в Великой Отечественной войне | май- июнь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, руководители школьных волонтёрских отрядов |
| 114 | Участие во Всероссийском проекте "Моя история". Помощь волонтеров в составлении семейного древа и работе с архивными документами | сентябрь- декабрь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, руководители школьных волонтёрских отрядов |
| 115 | Участие в образовательной онлайн платформе "Моя Победа". Всероссийские дистанционные олимпиады, конкурсы, викторины | сентябрь- декабрь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 116 | Участие во Всероссийском конкурсе "#ГотовкПобедам". Конкурс для волонтеров сферы гражданско-патриотического воспитания | сентябрь- декабрь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |
| 117 | Участие во Всероссийском проекте "Эстафета поколений". Сохранение исторического наследия страны через взаимодействие ветеранских и молодежных организаций | сентябрь- декабрь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района, совет ветеранов города г.Сердобска (по согласованию), совет ветеранов Сердобского района |
| 118 | Участие в Международном проекте "Лица Победы". Судьбы ветеранов Великой Отечественной войны в видео и фотоисториях | сентябрь- декабрь 2020 г. | Отдел образования Сердобского района |